## Modelo PITCS 2017
Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE).
Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social |  | Responsable de cada actividad | Unidad de Medida | Meta de cada Actividad
2017
[5 empty] | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEM |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEM |  |  |  | DICIEM
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
1. PLANEACIÓN
1 | Designar o ratificar mediante oficio, firmado por el titular de la IES, al Responsable de las actividades de la Contraloría Social en el marco del PFCE 2016 y 2017. | Instancia Ejecutora (IES) | Oficio de nombramiento | 1
2 | Elaborar el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) 2017 y registrarlo en el modulo de seguimiento del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) del PFCE. | Instancia Ejecutora (IES) | Programa Institucional de Trabajo (PITCS) | 1
3 | Establecer la coordinación de las Instancias Ejecutoras (IES) con el Órgano Estatal de Control para realizar las actividades de promoción de la Contraloría Social. | Instancia Ejecutora (IES) | Comunicado con el OEC | 1
4 | Captura la programación de las actividades de Contraloría Social registradas en el SICS, en el marco del PFCE. | Instancia Ejecutora (IES) | Documento | 1
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN
5 | Difundir a través de la página de Internet de la Instancia Ejecutora (IES) la información proporcionada por la Instancia Normativa: Esquema de Contraloría Social, Guía Operativa, Informe del Comité de Contraloría Social y PITCS. | Instancia Ejecutora (IES) | Documento | 4
6 | Realizar reuniones con los beneficiarios indirectos del programa para integrar los Comités de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora (IES) | Documentos | 7
7 | Registrar el Comité de Contraloría Social en el SICS. | Instancia Ejecutora (IES) | Minutas/ Acta | 1
8 | Realizar reuniones con los Comités de Contraloría Social para proporcionar capacitación y asesoría y registrar minutas en el SICS. | Instancia Ejecutora (IES) | Registro en el SCIS | 2
9 | Recabar los Informes trimestrales del Comité de Contraloría Social, elaborados por los Comités y registrarlos en el SICS. | Instancia Ejecutora (IES) | Informes | 3
3. SEGUIMIENTO
10 | Capturar en el SICS del material de promoción realizado: difusión, capacitación y asesoría. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura | 3
11 | Capturar en el SICS los avances del PITCS y los montos autorizados. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Trimestral | 3
12 | Recopilar y capturar en el SICS los Informes del Comité de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Trimestral | 3
13 | Recibir, atender y canalizar al Órgano Estatal de Contro las quejas y denuncias presentadas. | Instancia Ejecutora (IES) | Reporte Trimestral | 3
14 | Capturar en el SICS los montos vigilados y ejercidos en el 2016 y 2017. | Instancia Ejecutora (IES) | Captura Trimestral | 3
15 | Analizar los resultados de Contraloría Social y proponer acciones de mejora cuando corresponda. | Instancia Ejecutora (IES) | Reporte Final | 1
______________________________________________
Lic. Juan José Olín Fabela Responsable de la Contraloría Social Universidad Mexiquense del Bicentenario
UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PITCS) 2017